## 工作项
请按照下面的规则填写上传数据: 1. 工作项类型*：必填项，可选值：阶段、里程碑、需求、任务、缺陷。 2. 标题*：必填项，不可为空。存在父子关系时，按照子工作项标题在前加“→”；二级子工作项标题前加“→→”的格式填写，并且子工作项跟随父工作项。 3. 编号：编号样式为：项目标识-XX，XX代表数字，如“ PRO-3 ”；项目内下存在该编号时覆盖工作项，不存在该编号或不填写编号时新建工作项。 4. 状态：填写工作项状态：可选值为当前工作项类型可选的状态，为空时默认为初始状态。 5. 负责人：填写团队成员的姓名，若团队中有重名的成员默认随机选择其中一位成员。 6. 开始时间：填写格式为 YYYY-MM-DD TT:TT，如“1945-09-02 09:00”，具体时刻可选填。 7. 结束时间：填写格式为 YYYY-MM-DD TT:TT，如“1949-10-01 14:00”，具体时刻可选填。 8. 所属计划：只能填写项目中已存在的计划编号。 9. 所属发布：只能填写项目中已存在的发布名称。 10. 故事点：配置后填写有效，数值。 11. 关注人：填写团队成员的姓名，若团队中有重名的成员默认随机选择其中一位成员，填写多个值时，请用"，"隔开。 12. 优先级：可选值：最高、较高、普通、较低、最低。 13. 标签：标签支持多个导入，需要导入系统内存在的标签，并使用“，”隔开。 14. 描述：文本。 15.工作项其他系统属性以及自定义属性，根据属性类型和属性值配置进行导入。 Tips： 1. 单次导入最多支持1000条。 2. 必填字段为空时，不予以导入。 3. 字段名称和对应值与工作项类型配置不匹配，不予以导入。 4. 开始时间不得大于截止时间。
标题 | 编号 | 工作项类型 | 状态 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 关注人 | 最后评论时间 | 评审结果 | 剩余工时 | 预估工时 | 优先级 | 所属发布 | 标签 | 描述 | 进度 | 排期模式 | 所属计划 | 缺陷类别 | 严重程度 | 复现发布号 | 复现概率 | 原因分析 | 解决方案 | 重现步骤 | 任务类别 | 需求类型 | 需求来源 | 故事点
项目计划 |  | 里程碑 |  |  | 2026-03-24 | 2026-04-06
项目计划→项目启动会 |  | 任务 |  | 罗侨 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 罗侨 | [7 empty] | 召开项目启动会，明确项目目标、范围与各成员职责分工；形成会议纪要，确认沟通机制与协作方式。全组参与。
项目计划→编制项目章程 |  | 任务 |  | 罗侨 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：项目章程文档。内容：确定项目边界、高层级目标、关键约束条件与授权范围，为后续计划编制提供依据。
项目计划→识别干系人清单 |  | 任务 |  | 张乘源 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：干系人登记册。内容：识别所有项目干系人，标注角色、影响力、参与程度与沟通需求，输出干系人清单。
项目计划→制定WBS工作分解结构 |  | 任务 |  | 罗侨 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：WBS工作分解结构图/表。内容：将项目工作自上而下逐层分解为可管理的任务单元，明确各工作包交付物。
项目计划→编制软件开发计划SDP |  | 任务 |  | 罗侨 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：软件开发计划(SDP)文档。内容：涵盖进度计划、资源分配、质量管理、沟通计划、风险管理等子计划。全组参与编制。
项目计划→风险识别与应对方案 |  | 任务 |  | 聂东阳 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：风险评估矩阵与应对方案。内容：识别项目潜在风险，评估发生概率与影响程度，制定规避/转移/缓解/接受应对策略。
项目计划→项目计划评审与确认 |  | 任务 |  | 罗侨 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 罗侨 | [7 empty] | 组织项目计划正式评审会议，逐项确认WBS、SDP、风险方案的完整性与可行性，记录评审意见。全组参与。
项目计划→项目计划基线化 |  | 任务 |  | 罗侨 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 罗侨 | [7 empty] | 将评审通过的项目计划整体基线化，发布V1.0正式版本，纳入配置管理，后续变更须走变更控制流程。
SRS |  | 里程碑 |  |  | 2026-04-07 | 2026-05-30
SRS→编写Vision&Scope文档 |  | 任务 |  | 聂东阳 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：Vision & Scope文档。内容：产品愿景、业务目标、核心功能范围、边界外声明、关键假设与约束。
SRS→绘制Context Diagram |  | 任务 |  | 陈纪安 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：系统上下文图。内容：标识系统与外部实体（用户、外部系统、硬件）之间的交互边界与数据流。
SRS→识别用户群与用户代表 |  | 任务 |  | 张乘源 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：用户群分类清单。内容：识别并列出所有目标用户群体，为每类用户群找到代表性用户。
SRS→邀请并确认用户代表 |  | 任务 |  | 张乘源 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 罗侨 | [7 empty] | 正式邀请用户代表参与需求获取，确认代表的时间安排、参与方式与沟通渠道，留存确认记录。
SRS→用户群与代表分类 |  | 任务 |  | 张乘源 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：用户分类矩阵。内容：按业务角色、使用频率、技术能力等维度对用户群及代表进行分类标注。
SRS→制作原型辅助需求获取 |  | 任务 |  | 罗南希 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：低保真/高保真产品原型。用途：辅助与用户代表的沟通，直观展示功能交互流程，降低需求理解偏差。
SRS→需求获取并确认 |  | 任务 |  | 张乘源 | 2026-04-18 | 2026-04-20 | 罗侨 | [7 empty] | 通过访谈、问卷、原型演示等方式获取用户需求，整理需求获取记录，与用户代表逐项确认需求内容。
SRS→召开JAD会议 |  | 任务 |  | 罗侨 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 罗侨 | [7 empty] | 组织联合应用设计(JAD)会议，召集开发、测试、用户代表集中讨论需求细节，快速达成共识。全组参与。
SRS→编写用例文档 |  | 任务 |  | 罗南希 | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：用例文档。内容：主成功场景、扩展场景、前置/后置条件，覆盖核心业务流程与异常路径。
SRS→记录非功能需求 |  | 任务 |  | 聂东阳 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：非功能需求清单。内容：性能指标、安全性要求、可用性标准、兼容性约束、可维护性要求等。
SRS→识别需求冲突并解决 |  | 任务 |  | 张乘源 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：需求冲突记录与解决表。内容：识别不同用户群之间的需求矛盾，记录冲突内容、协商过程与最终解决方案。
SRS→用例图/场景/原型/DM |  | 任务 |  | 罗南希 | 2026-04-26 | 2026-04-28 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：用例图、场景描述、交互原型、领域模型(DM)。内容：建立需求到设计的可视化模型，保证需求可追溯。
SRS→需求优先级排序 |  | 任务 |  | 聂东阳 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：需求优先级排序表。方法：基于业务价值、实现成本、技术依赖等维度对全部需求打分排序。
SRS→需求可行性分析 |  | 任务 |  | 聂东阳 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：需求可行性分析报告。内容：从技术实现、工期约束、资源可用性角度评估每项需求的可行性。
SRS→优先级结合用户群分类 |  | 任务 |  | 张乘源 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 罗侨 | [7 empty] | 将需求优先级与用户群分类交叉分析，确保各用户群核心需求均得到合理优先级保障，避免单用户群主导。
SRS→SRS含数据字典 |  | 任务 |  | 陈纪安 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：SRS初稿含数据字典。内容：完整需求规格说明，附带数据字典定义所有数据实体、字段类型、约束规则。
SRS→绘制ER图 |  | 任务 |  | 陈纪安 | 2026-05-07 | 2026-05-09 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：实体关系(ER)图。内容：所有数据实体、属性、主键/外键关系、基数约束，与数据字典保持一致。
SRS→定义系统与运行环境 |  | 任务 |  | 陈纪安 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：运行环境规格说明。内容：操作系统、数据库、中间件、网络拓扑、硬件配置等部署环境要求。
SRS→需求来源与文档索引 |  | 任务 |  | 陈纪安 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：需求追溯矩阵。内容：建立需求ID到来源（用户访谈/JAD会议/文档）的映射索引，确保每条需求可溯源。
SRS→复杂需求UML分析 |  | 任务 |  | 陈纪安 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：UML分析模型。内容：对复杂业务需求使用活动图、状态图、时序图进行建模分析，细化需求逻辑。
SRS→UML图例匹配需求 |  | 任务 |  | 陈纪安 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 罗侨 | [7 empty] | 将UML分析模型与SRS需求条目逐一匹配校验，确保模型覆盖全部需求，需求与模型一一对应无遗漏。
SRS→提交Test Case |  | 任务 |  | 聂东阳 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：测试用例集。内容：基于SRS需求编写功能测试用例、边界测试用例、异常路径测试用例。
SRS→测试用例完善 |  | 任务 |  | 聂东阳 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 罗侨 | [7 empty] | 对测试用例集进行内部评审，补充遗漏场景，修正用例描述歧义，确保用例可执行、可复现、覆盖需求。
SRS→提交初步User Manual |  | 任务 |  | 聂东阳 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：用户手册初稿。内容：功能操作说明、界面导航、常见问题处理，面向最终用户以通俗语言编写。
SRS→需求可移交确认 |  | 任务 |  | 罗侨 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 罗侨 | [7 empty] | 召开需求移交确认会，逐项确认需求文档、用例、原型、测试用例、用户手册初稿全部完成且质量达标。全组参与。
SRS→SRS内容整合 |  | 任务 |  | 聂东阳 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 罗侨 | [7 empty] | 将各分项文档（用例/原型/NFR/数据字典/ER图/UML模型/测试用例）整合为完整SRS文档，统一格式与术语。
SRS→SRS优先级落版 |  | 任务 |  | 聂东阳 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 罗侨 | [7 empty] | 在整合完成的SRS中标注每条需求的最终优先级，形成优先级落版表，作为后续开发排期的输入依据。
SRS→SRS正式评审 |  | 任务 |  | 罗侨 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 罗侨 | [7 empty] | 组织SRS正式评审会议，邀请干系人/用户代表参与，逐章节审查SRS完整性、正确性、一致性。全组参与。
SRS→按评审意见修改 |  | 任务 |  |  | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 罗侨 | [7 empty] | 逐条处理SRS评审意见：记录修改方案→执行修改→复查确认，每条评审意见闭环处理，留存修改前后版本对比。全组参与修改。
SRS→SRS基线化归档 |  | 任务 |  | 罗侨 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 罗侨 | [7 empty] | 将通过评审的SRS文档基线化归档，发布V1.0正式版本，纳入配置管理，作为后续需求变更的对照基线。
需求变更 |  | 里程碑 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-15
需求变更→里程碑演示材料 |  | 任务 |  | 罗侨 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：PPT演示文稿。内容：项目阶段成果、功能演示截图、进度总结、遗留问题。要求：严格按课程统一格式排版，提前演练演示效果，评审前1天定稿。
需求变更→里程碑任务交付 |  | 任务 |  | 罗侨 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：任务交付核对清单+提交截图。要求：对照里程碑任务清单逐一确认需求功能、代码、初稿文档全部完成，在规定截止时间打包提交课程系统/评审文件夹。
需求变更→阶段项目会议 |  | 任务 |  | 陈纪安 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：各次周会/阶段会会议纪要。要求：至少补上8次记录，模板我放github里。记录开会时间、参会人、议题、决议、待办事项+责任人+截止日期，保证记录及时、内容可落地追踪。
需求变更→内部评审记录 |  | 任务 |  | 罗侨 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：里程碑内审记录表。流程：评审问题清单→修改方案→修改后复查结果。要求：每条问题闭环处理，留存修改前后版本对比。
需求变更→配置管理工具 |  | 任务 |  | 罗侨 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：版本提交记录截图。要求：使用Git/禅道/飞书文档版本等工具，将需求、设计、手册文档、代码全部纳入版本管理，说明工具使用效果。
需求变更→文档动态更新 |  | 任务 |  | 罗侨 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：需求文档、概要设计迭代版本。要求：跟进项目进度迭代更新文档，工具留存历史版本，做到任意版本可回溯。
需求变更→重新获取用户需求 |  | 任务 |  | 张乘源 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：变更需求用户确认记录（可行/不可行都要有，至少10条）。要求：想好能考虑一下对项目进度的影响。SRS基线化后，回访用户代表重新确认需求，针对可能变更点与用户逐项沟通，明确用户最新期望，留存用户确认签字/邮件。这是变更全流程的输入起点。
需求变更→需求管理工具落地 |  | 任务 |  | 陈纪安 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：需求跟踪链接矩阵表格。要求：将用户确认后的需求全量录入pingcode（待定），建立需求→用例→原型的跟踪链接矩阵并导出。
需求变更→变更vs需求基线 |  | 任务 |  | 罗南希 | 2026-06-07 | 2026-06-07 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：《需求变更说明》文档。要求：做一个汇总。将用户最新确认的需求与SRS基线逐项对比，标注变更点、变更类型（新增/修改/删除）和基线冲突内容。
需求变更→原型迭代 |  | 任务 |  | 罗南希 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：新旧原型文件归档。要求：根据用户确认后的变更需求迭代/重做产品原型，新旧版本分目录归档，标注变更点对应关系。
需求变更→需求优先级评定 |  | 任务 |  | 张乘源 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：需求优先级打分表。方法：QFD和上次流程一样，对变更需求逐项打分排序，排序结果经组长确认。
需求变更→测试与用户手册更新 |  | 任务 |  | 聂东阳 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：新增测试用例、修订版用户手册、变更工作量统计表。要求：梳理新增/修改需求，新增对应测试用例，修订用户手册相关章节，统计本次变更新增工作量（人天）。
需求变更→变更可行性分析 |  | 任务 |  | 罗南希 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：《需求变更可行性分析报告》。维度：技术可行性、开发成本、工期影响、技术风险，每个维度给出明确结论。
需求变更→CCB变更控制委员会 |  | 任务 |  | 陈纪安 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：CCB组织成员名单及组建说明，名单我放github里。要求：拟定CCB成员（产品+开发+测试+项目经理），写明组建原因（管控变更、规避范围蔓延、保证变更决策规范性）。
需求变更→变更申请单 |  | 任务 |  | 张乘源 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：标准化《需求变更申请报告》模板我放github里。内容：变更原因、变更内容描述、影响范围（功能/文档/代码/测试）、预期工作量估算，各方签字归档。
需求变更→变更影响分析 |  | 任务 |  | 聂东阳 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：变更影响清单+工具使用总结。要求：用需求管理工具做影响分析，输出关联文档/代码/用例/工期的影响清单，总结工具在影响分析中的使用效果。
需求变更→项目计划调整 |  | 任务 |  | 张乘源 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：修订版项目进度计划。要求：体现变更带来的任务顺序调整、依赖关系变更、工时增减、里程碑延期或提前的详细说明。
需求变更→Team Building团建 |  | 任务 |  | 聂东阳 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：团建记录与总结文档。内容：活动形式（线上/线下：技术分享、小组复盘会等）、团建目的（提升协作效率、解决分工矛盾）、活动过程与落地效果评估。
需求变更→成员绩效考评 |  | 任务 |  | 罗侨 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 罗侨 | [7 empty] | 交付物：组员评分表、绩效排序表。方法：按工作量、任务完成度、配合度三个维度打分，完成小组人员绩效排序，附打分依据说明。